# Sprint Review — Proyecto OnBoard

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Número de Sprint | Sprint 8 |
| Fecha de inicio | 16/10 |
| Fecha de fin | 23/10 |
| Fecha de esta Sprint Review | 23/10 |
| Scrum Master | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Product Owner | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Asistentes | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Objetivo del Sprint (Sprint Goal) | El aprendiz rinde exámenes, gana XP y sube de nivel; el administrador gestiona el ciclo de vida del curso (editar, publicar, archivar) y configura los niveles de su organización. |

## Resumen del objetivo del sprint

## Objetivo planteado

El aprendiz rinde exámenes, gana XP y sube de nivel; el administrador gestiona el ciclo de vida del curso (editar, publicar, archivar) y configura los niveles de su organización.

### ¿Se cumplió? (Sí / Parcialmente / No)

Parcialmente.

### Justificación breve

Seis de las siete historias quedaron funcionando en backend y frontend. El aprendiz rinde el examen y ve su resultado, gana XP al completar actividades, sube de nivel y ve su racha en el inicio. El administrador edita, publica, despublica, archiva y elimina cursos (con un resumen de lo que se pierde antes de borrar) y ve los niveles del sistema. La tabla de niveles (HU-053) queda parcial: falta la configuración propia de cada organización, y pasa al sprint 9. Además se adelantaron historias de los sprints 9 y 10, y una revisión de seguridad corrigió tres fallas de aislamiento y autenticación.

## Velocidad del sprint

24/29

## Cambios al Product Backlog

| Ítem del backlog | Acción (agregado / reordenado / eliminado / modificado) | Razón |
| --- | --- | --- |
| Racha de días activos (HU-058) | Reordenado | Quedó parcial en el sprint 7 (se calculaba pero no se mostraba) y se terminó en este sprint: ahora se ve en el inicio y en el menú del aprendiz. |
| Historias de los sprints 9 y 10 (HU-030, 031, 035, 038, 045, 049, 054, 056, 057, 061, 062) | Reordenado | Sobró capacidad y se adelantaron: ranking de la organización y del curso, ver mis logros, desbloqueo automático de logros y calificación de exámenes, entre otras. Se cuentan en el sprint en que estaban planificadas. |

## Métricas del sprint

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Puntos comprometidos | 29 |
| Puntos completados | 24 |
| % de cumplimiento | 83% |
| Bugs encontrados durante el sprint | 4 |
| Bugs resueltos | 4 |
| Deuda técnica identificada | Ninguna historia tiene pruebas automatizadas (criterio 4 de la Definición de Hecho). El formato de los errores no es uniforme entre rutas ({error}, {message} o texto plano). Credenciales versionadas en el repositorio, pendientes de rotar. |
| Historias comprometidas / completadas | 7 / 6 |
| Velocidad acumulada (promedio) | 19 SP por sprint |
| Puntos restantes del MVP | 72 de 226 |

## Riesgos e impedimentos identificados

| Riesgo / Impedimento | Impacto | Plan de acción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Credenciales de Google y Firebase versionadas en el repositorio y en su historial | Alto: cualquiera con acceso al repositorio puede usar esas credenciales | Rotar las credenciales, sacarlas del repositorio y de su historial, y cargarlas como variables de entorno | Sergio Angel, Brayan Miranda |

## Feedback de los interesados

| Quién da el feedback | Comentario sobre el incremento | Decisión | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Sergio Angel | Pendiente de registrar. |  |  |