# Sprint Review — Proyecto OnBoard

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Número de Sprint | Sprint 5 |
| Fecha de inicio | 25/9 |
| Fecha de fin | 2/10 |
| Fecha de esta Sprint Review | 2/10 |
| Scrum Master | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Product Owner | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Asistentes | Sergio Angel, Brayan Miranda |
| Objetivo del Sprint (Sprint Goal) | Las personas se organizan en grupos y existen los primeros cursos. |

## Resumen del objetivo del sprint

## Objetivo planteado

Las personas se organizan en grupos y existen los primeros cursos.

### ¿Se cumplió? (Sí / Parcialmente / No)

Si.

### Justificación breve

Logramos implementar todas las funcionalidades planeadas para el sprint tanto del backend como del frontend.

## Velocidad del sprint

13/19

## Cambios al Product Backlog

| Ítem del backlog | Acción (agregado / reordenado / eliminado / modificado) | Razón |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |

## Métricas del sprint

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Puntos comprometidos | 19 |
| Puntos completados | 13 |
| % de cumplimiento | 68% |
| Bugs encontrados durante el sprint | 3: envío de archivos al backend, coerción de booleanos en multipart y TanStack en versión vulnerable |
| Bugs resueltos | 2 |
| Deuda técnica identificada | Envío de archivos al backend |
| Historias comprometidas / completadas | 7 / 5 |
| Velocidad acumulada (promedio) | 15 SP por sprint |
| Puntos restantes del MVP | 152 de 226 |

## Riesgos e impedimentos identificados

| Riesgo / Impedimento | Impacto | Plan de acción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Envío de archivos | HU-034 HU-036 | Desde el front necesitamos enviar el archivo mediante multipart. | Backend, Frontend |
| Tanstack Inseguro | Proyecto General | Usar la variable de entorno de momento, mientras bajamos la versión. | Frontend. |

## Feedback de los interesados

| Quién da el feedback | Comentario sobre el incremento | Decisión | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Sergio Angel | Pendiente de registrar. |  |  |

Agregar indicadores scrum.